## Sheet1
资源归属 | 资源名称 | 备注 | 策划 | 插画 | 动画 | 程序 | 进度备注
字母学习 | Aa | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 程序bug调整中
字母学习 | Bb | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母学习 | Cc | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母学习 | Dd | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母学习 | Ee | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母学习 | Ff | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母学习 | Gg | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母学习 | Hh | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母学习 | Ii | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母学习 | Jj | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母学习 | Kk | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母学习 | Ll | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母学习 | Mm | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母学习 | Nn | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母学习 | Oo | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母学习 | Pp | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母学习 | Qq | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母学习 | Rr | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母学习 | Ss | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母学习 | Tt | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母学习 | Uu | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母学习 | Vv | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母学习 | Ww | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母学习 | Xx | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母学习 | Yy | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母学习 | Zz | 四个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母复习 | A | 五个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母复习 | BC | 五个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母复习 | DEF | 五个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母复习 | GHI | 五个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
字母复习 | JKL | 五个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 进行中 | 跑图制作已完成
字母复习 | MNO | 五个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母复习 | PQR | 五个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母复习 | STU | 五个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母复习 | VWX | 五个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
字母复习 | YZ | 五个环节 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
启动动画 | 启动动画 | 游戏启动后的第一个页面看见的动画 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
标题首页 | 游戏标题 | 游戏的标题，包含Title、启动按钮、动画和背景 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始
关卡选择 | 地图 | 包含12个关卡与环境 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未开始

## 下拉列表
不需要
未开始
进行中
已完成